Сводный отчет о реализации муниципальных программ Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 9 месяцев 2022 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной  программы | Объем финансирования на 2022 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс.руб) |
| 1 | Программа "Безопасность на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" | 3468,900 | 2 285,51046 |
| 2 | Программа "Развитие автомобильных дорог Красноборсого городского поселения Тосненского района Ленинградской области " | 2885,60994 | 1026,020 |
| 3 | Программа «Развитие части территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в иных формах местного самоуправления» | 448,587 | 448,586 |
| 4 | Программа «Благоустройство территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | 27 512,48 | 12 614,52451 |
| 5 | Программа «Развитие части территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | 1 146,631 | 1 146,631 |
| 6 | Программа «Охрана окружающей среды Красноборского городсккого поселеня Тосненского района Ленинградской области» | 2 867,857 | 0 |
| 7 | [Программа «Предотвращение распространения борщевика Сосновского на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»](http://krbor.ru/doc/mun-pr/post/2017/post_433.docx)  | 66,631 | 52,63 |
| 8 | Программа «Развитие культуры Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | 104 978,52152 | 28209,29950 |
| 9 | Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Красноборском городском поселении Тосненского района Ленинградской области» | 20,00 | 20,00 |
| 10 | Программа «Формирование комфортной городской среды на территорииКрасноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2022-2026 годы» | 22 714,22894 | 18 235,7829 |
| 11 | Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» | 83 232,71301 | 41 146,754 |
| ИТОГО |  | 225 481,2995 | 105 185,7384 |